## Tidsplanen
Tidsplan for Projekt Eksempel
Startdato | 2012-01-01 |  | Estimeret timer
Slutdato | 2012-08-01 |  | 1620
|  |  | adskilt af ; tegn | dd-mm-yyyy | dd-mm-yyyy | Udregnet | Kan skjules | Kan skjules | Kan skjules
Aktivitet | Type | Ansvarlig | Personer | Start | Slut | Dage | Arbejdsdage | Personer | Estimeret timer | Bemærkninger
Forberedelse inden afklaringsfase |  |  |  | 2012-01-02 | 2012-02-29 | 59 | 43 | 0 | 0
Møde med kundens projektleder |  | Leverandør | PL1;MED1 | 2012-01-02 | 2012-01-02 | 1 | 1 | 2 | 15
Kontraktsforhandling |  | Leverandør | PL1;MED1 | 2012-01-03 | 2012-01-10 | 8 | 6 | 2 | 90
Kunde modtager revideret kontraktsoplæg |  | Leverandør | PL1;MED1 | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 1 | 1 | 2 | 15
Kundens frist for kontraktsændringer |  | Kunde |  | 2012-01-30 | 2012-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0
Endelige udgave af kontrakt sendes til godkendelse |  | Leverandør | PL1;MED1 | 2012-02-15 | 2012-02-15 | 1 | 1 | 2 | 15
Kontraktsunderskrift | Kritisk | Leverandør | PL1 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 1 | 1 | 1 | 7.5
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Projekt start |  |  |  | 2012-03-01 | 2012-03-11 | 11 | 7 | 0 | 0
Projektopstartsmøde |  | Leverandør | PL1;MED1 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 2 | 15
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Afklaringsfase |  |  |  | 2012-03-12 | 2012-03-30 | 19 | 15 | 0 | 0
Gennemgang af den tilbudte løsning |  | Leverandør | PL1;MED1 | 2012-03-12 | 2012-03-13 | 2 | 2 | 2 | 30
Gennemgang af den tilbudte organisation |  | Leverandør | PL1;MED1 | 2012-03-14 | 2012-03-15 | 2 | 2 | 2 | 30
Gennemgang af tilbudte prøver, change management osv. |  | Leverandør | PL1;MED1 | 2012-03-16 | 2012-03-19 | 4 | 2 | 2 | 30
Fremsendelse af opdateret bilag |  | Leverandør | PL1;MED1 | 2012-03-23 | 2012-03-23 | 1 | 1 | 2 | 15
Frist for kommentering af opdateret bilag |  | Kunde |  | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 1 | 1 | 0 | 0
Fremsendelse af endelig bilag til styregruppe |  | Leverandør | PL1;MED1 | 2012-03-28 | 2012-03-28 | 1 | 1 | 2 | 15
Afklaringsfasen er endelig godkendt af styregruppen | Betaling | Kunde |  | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Udviklingsfasen |  |  |  | 2012-04-02 | 2012-05-31 | 60 | 44 | 0 | 0
Sprint 0 - Kickstart af udviklingsforløb |  | Leverandør | PL1;MED1;MED2 | 2012-04-02 | 2012-04-14 | 13 | 10 | 3 | 225
Sprint 0 - Sprint planning |  | Leverandør |  | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 1 | 1 | 0 | 0
Sprint 0 - Review af kunde |  | Leverandør |  | 2012-04-13 | 2012-04-13 | 1 | 1 | 0 | 0
Sprint 0 - Retrospective |  | Leverandør |  | 2012-04-13 | 2012-04-13 | 1 | 1 | 0 | 0
Sprint 0 - Godkendelse af kunden |  | Kunde |  | 2012-04-14 | 2012-04-14 | 1 | 1 | 0 | 0
Sprint 1 - Kickstart af udviklingsforløb |  | Leverandør | PL1;MED1;MED2 | 2012-04-16 | 2012-04-27 | 12 | 10 | 3 | 225
Sprint 1 - Sprint planning |  | Leverandør |  | 2012-04-16 | 2012-04-16 | 1 | 1 | 0 | 0
Sprint 1 - Review af kunde |  | Leverandør |  | 2012-04-26 | 2012-04-26 | 1 | 1 | 0 | 0
Sprint 1 - Retrospective |  | Leverandør |  | 2012-04-26 | 2012-04-26 | 1 | 1 | 0 | 0
Sprint 1 - Godkendelse af kunden |  | Kunde |  | 2012-04-27 | 2012-04-27 | 1 | 1 | 0 | 0
Sprint 2 - Kickstart af udviklingsforløb |  | Leverandør | PL1;MED1;MED2 | 2012-04-30 | 2012-05-11 | 12 | 10 | 3 | 225
Sprint 2 - Sprint planning |  | Leverandør |  | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0
Sprint 2 - Review af kunde |  | Leverandør |  | 2012-05-10 | 2012-05-10 | 1 | 1 | 0 | 0
Sprint 2 - Retrospective |  | Leverandør |  | 2012-05-10 | 2012-05-10 | 1 | 1 | 0 | 0
Sprint 2 - Godkendelse af kunden |  | Kunde |  | 2012-05-11 | 2012-05-11 | 1 | 1 | 0 | 0
Sprint 3 - Kickstart af udviklingsforløb |  | Leverandør | PL1;MED1;MED2 | 2012-05-14 | 2012-05-25 | 12 | 10 | 3 | 225
Sprint 3 - Sprint planning |  | Leverandør |  | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 1 | 1 | 0 | 0
Sprint 3 - Review af kunde |  | Leverandør |  | 2012-05-24 | 2012-05-24 | 1 | 1 | 0 | 0
Sprint 3 - Retrospective |  | Leverandør |  | 2012-05-24 | 2012-05-24 | 1 | 1 | 0 | 0
Sprint 3 - Godkendelse af kunden |  | Kunde |  | 2012-05-25 | 2012-05-25 | 1 | 1 | 0 | 0
Al udvikling er færdig og godkendt | Betaling | Leverandør |  | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 1 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Prøver |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-30 | 30 | 21 | 0 | 0
Fremsendelse af udkast til en prøveplan til kunde |  | Leverandør | PL1;MED1;MED2 | 2012-05-20 | 2012-05-20 | 1 | 1 | 3 | 22.5
Kundens frist til at kommenterer på prøveplan |  | Kunde |  | 2012-05-23 | 2012-05-23 | 1 | 1 | 0 | 0
Fremsendelse af endelig prøveplan til kunde |  | Leverandør | PL1;MED1;MED2 | 2012-05-25 | 2012-05-25 | 1 | 1 | 3 | 22.5
Endelige godkendelse af prøveplan | Kritisk | Kunde |  | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 1 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Gennemførsel af prøve |  | Leverandør | PL1;MED1;MED2 | 2012-06-01 | 2012-06-15 | 15 | 11 | 3 | 247.5
Rapportering af prøve |  | Leverandør | PL1 | 2012-06-18 | 2012-06-22 | 5 | 5 | 1 | 37.5
Godkendelse af prøve og dermed leverance | Betaling | Kunde |  | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 1 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Idriftsættelse |  |  |  | 2012-07-02 | 2012-07-18 | 17 | 13 | 0 | 0
Klarmelding af driftsmiljø fra hosting leverandør | Kritisk | Hosting |  | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 1 | 1 | 0 | 0 | Iflg selvstændig tidsplan med underleverandør
Installation på driftsmiljø | Kritisk | Leverandør | PL1;MED1;MED2 | 2012-07-04 | 2012-07-06 | 3 | 3 | 3 | 67.5
Installationsprøve afvikles for at sikre driftsmiljø | Kritisk | Leverandør | PL1;MED1;MED2 | 2012-07-09 | 2012-07-10 | 2 | 2 | 3 | 45
Godkendelse af driftsmiljø | Kritisk | Kunde |  | 2012-07-13 | 2012-07-13 | 1 | 1 | 0 | 0
Udmelding til brugere | Kritisk | Kunde |  | 2012-07-16 | 2012-07-16 | 1 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Idriftsættelse færdig og leverance endelig godkendt | Betaling | Kunde |  | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 1 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Vedligeholdelse af produkt (4 år) |  |  |  | 2012-07-18 | 2016-07-17 | 1461 | 1043 | 0 | 0
Vedligeholdelse af produkt (4 år) | Betaling |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Kan skjules = IF([dd-mm-yyyy]<C4,0,(IF([dd-mm-yyyy]=[dd-mm-yyyy],1,(NETWORKDAYS([dd-mm-yyyy],[dd-mm-yyyy])))))
dd-mm-yyyy = [dd-mm-yyyy]
Udregnes fra antal personer på aktivitet * det antal arbejdsdage mellem start dato og slutdato for hver enkelt aktivitet * antal arbejdstimer per dag defineret i opsætning. Kun weekend er medregnet og ingen ferie og helligdage.

## Gantt Chart
40909
41122 | Startdato på Chart | 2012-01-01
| Slutdato på Chart | 2012-08-01
Opdater Gantt

## Grafisk præsentation
Projekt tidsplan overordnet
2012 | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September
Forberedelse inden afklaringsfase
Projekt start
Afklaringsfase
Udviklingsfasen
Prøver
Idriftsættelse
Vedligeholdelse af produkt (4 år)

## Opsætning
Opsætning
Typer af aktiviteter | Ansvarlige | Arbejdstimer på en dag
Kritisk | Leverandør | 7.5
Betaling | Kunde
Hosting